МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» за 2025 год

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» направлена на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района, повышение качества проживания жителей района.

Кассовое исполнение расходов производилось по пяти ОМ и за 2025 год составило 119869,16 тыс. рублей или 87,1 % исполнения планового показателя.

| Наименование | План на 2025 год, тыс. рублей | Исполнено за 2025 год, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» | 137548,55 | 119869,16 | 87,1 |
| ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе» | 91374,15 | 86581,10 | 94,8 |
| ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» | 394,56 | 394,56 | 100 |
| ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности» | 14257,11 | 13871,30 | 94,9 |
| ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных» | 661,40 | 659,77 | 99,8 |
| ОМ «Природоохранные мероприятия» | 30861,34 | 18362,44 | 59,5 |

В рамках ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе» произведены расходы:

- на создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) в сумме 731,34 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в сумме 4443,82 тыс. рублей (89,9% выполнения планового показателя);

- на создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) в сумме 399,80 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на установку знаков навигационного ограждения судового хода в сумме 531,49 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- проведение выборов в сумме 1999,39 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный в сумме 400,00 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО в сумме 306,44 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 99,00 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период в сумме 60,13 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на приобретение автобуса для муниципальных нужд в сумме 5054 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 15213,90 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 18402,67 тыс. рублей (99,9% выполнения планового показателя);

- на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов в сумме 38939,12 тыс. рублей (90,1% выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» произведены расходы:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в сумме 394,56 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности» произведены расходы:

- на утилизацию ртутьсодержащих ламп в сумме 11,23 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на поддержку кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) в сумме 1039,52 тыс. рублей (95,1% выполнения планового показателя);

- на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях в сумме 13,00 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении в сумме 672,93 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме 3470,51 тыс. рублей (91,6% выполнения планового показателя);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 60,00 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на проведение специальной оценки условий труда в сумме 58,00 тыс. рублей (96,7% выполнения планового показателя);

- на текущий ремонт в сумме 171,14 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района в сумме 39,00 тыс. рублей (78% выполнения планового показателя);

- на финансовое обеспечение деятельности редакции газеты «Северянка» в сумме 7301,05 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на ремонт памятников сумме 109,51 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на поддержку деятельности Александровского отделения поискового отряда "Лиза Алерт" сумме 150,00 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт ограждения в с. Назино Александровского района Томской области сумме 665,40 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях сумме 110 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных» произведены расходы:

- на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 119,97 тыс. рублей (98,7% выполнения планового показателя);

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 465,90 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 73,90 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Природоохранные мероприятия» произведены расходы:

- на утилизацию твердых коммунальных отходов в сумме 487,85 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме 947,93 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте объектов размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду в сумме 173,52 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в сумме 13901,10 тыс. рублей (52,7% выполнения планового показателя);

- на озеленение в сумме 552,07 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в сумме 2299,97 (100% выполнения планового показателя);

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств областного бюджета в сумме 58081,17 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета Александровского муниципального района Томской области в сумме 61787,99 тыс.