## Форма 1.
Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» за 2025 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | План | Кассовое исполнение | % исполнения
МП | Пп | ОМ | М |  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР
58 |  |  |  | Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» |  | 5800000000 |  |  |  | 4990.12 | 4942.12 | 99.0381
58 | 0 | 1 |  | Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации |  | 5800100000 |  |  |  | 3400.57 | 3400.57 | 100
58 | 0 | 1 | 1 | Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях | Администрация района, Александровский РОО | 5800100001 |  |  |  | 2783.22 | 2783.22 | 100
58 | 0 | 1 | 5 | Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, Александровский РОО | 5800100005 |  |  |  | 446.15 | 446.15 | 100
58 | 0 | 1 | 6 | Техническое обслуживание систем пожаротушения | Александровский РОО | 5800100006 |  |  |  | 124.2 | 124.2 | 100
58 | 0 | 1 | 9 | Испытание пожарного водопровода | Администрация района, Александровский РОО | 5800100009 |  |  |  | 47 | 47 | 100
58 | 0 | 2 |  | Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара |  | 5800200000 |  |  |  | 207.41 | 207.41 | 100
58 | 0 | 2 | 3 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Администрация района | 5800200003 |  |  |  | 119.35 | 119.35 | 100
58 | 0 | 2 | 4 | Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, Александровский РОО, Администрация района | 5800200004 |  |  |  | 75.56 | 75.56 | 100
58 | 0 | 2 | 6 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района | 5800200006 |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 100
58 | 0 | 3 |  | Обеспечение мер первичной пожарной безопасности |  | 5800300000 |  |  |  | 1382.14 | 1334.14 | 96.5271
58 | 0 | 3 | 2 | Замеры сопротивления изоляции в зданиях | Александровский РОО | 5800300002 |  |  |  | 589.61 | 589.61 | 100
58 | 0 | 3 | 5 | Содержание пожарных машин в селах района | Администрация района | 5800300005 |  |  |  | 470.55 | 470.53 | 99.9957
58 | 0 | 3 | 8 | Обустройство и содержание минерализованной полосы в Северном сельском поселении | Администрация Северного сельского поселения | 5800300008 |  |  |  | 72 | 72 | 100
58 | 0 | 3 | 10 | Содержание и оснащение добровольных, пожарных команд в сельских поселениях | Администрация района | 5800300010 |  |  |  | 250 | 202 | 80.8

## форма 2
Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» за 2025 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы
58 |  | «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» | Всего | 4990.12 | 4942.12 | 99
в том числе:
|  |  | собственные средства | 4990.12 | 4942.12 | 99
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
58 | 1 | Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации | Всего | 3400.57 | 3400.57 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 3400.57 | 3400.57 | 100
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
58 | 2 | Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара | Всего | 207.41 | 207.41 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 207.41 | 207.41 | 100
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
58 | 3 | Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | Всего | 1382.14 | 1334.14 | 96.5
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1382.14 | 1334.14 | 96.5
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» за 2025 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
58
58 | 0 | 1 | 1 | Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях | Администрация района, Александровский РОО | 2025 | 2025 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей
58 | 0 | 1 | 5 | Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, Александровский РОО | 2025 | 2025 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей
58 | 0 | 1 | 6 | Техническое обслуживание систем пожаротушения | Александровский РОО | 2025 | 2025 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей
58 | 0 | 1 | 9 | Испытание пожарного водопровода | Администрация района, Александровский РОО | 2025 | 2025 | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях
58 | 0 | 2 | 3 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Администрация района | 2025 | 2025 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей | Проведена огнезащитная обработка в административном здании
58 | 0 | 2 | 4 | Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, Александровский РОО, Администрация района | 2025 | 2025 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей | Обновление огнетушителей для противопожарной защиты, перезарядка огнетушителей
58 | 0 | 2 | 6 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района | 2025 | 2025 | Снижение риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей | Снижение риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей
58 | 0 | 3 | 2 | Замеры сопротивления изоляции в зданиях | Александровский РОО | 2025 | 2025 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы в сельских поселениях | Проведены замеры сопротивления изоляции в сельских школах и детских садах
58 | 0 | 3 | 5 | Содержание пожарных машин в селах района | Администрация района | 2025 | 2025 | Осуществление содержания пожарных машин в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское, Северный, Октябрьский | Осуществление содержания пожарных машин в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское, Северный, Октябрьский
58 | 0 | 3 | 8 | Обустройство и содержание минерализованной полосы в Северном сельском поселении | Администрация Северного сельского поселения | 2025 | 2025 | Обустройство и содержание минерализованной полосыв Северном сельском поселении | Обустройство и содержание минерализованной полосыв Северном сельском поселении
58 | 0 | 3 | 10 | Содержание и оснащение добровольных, пожарных команд в сельских поселениях | Администрация района | 2025 | 2025 | Содержание и оснащение добровольных, пожарных команд в сельских поселениях | Содержание добровольных, пожарных команд в сельских поселениях

## Форма 4
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» за 2025 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
58 |  | 1 | Количество случаев возникновения пожароопасных ситуаций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 2 | Количество обработанных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0
58 |  | 3 | Количество приведенных в соответствие автоматических пожарных сигнализаций | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0
58 |  | 4 | Количество отремонтированных противопожарных дверей, эвакуационных лестниц | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | постановление | 2024-03-25 | 332 | приведение с бюджетом
2 | постановление | 2025-04-23 | 388 | приведение с бюджетом
3 | постановление | 2025-09-30 | 964 | приведение с бюджетом