Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем ОМ и за 2025 год составило 4942,12 тыс. рублей или 99% исполнения планового показателя.

| Наименование | План на 2025 год, тыс. рублей | Исполнено за 2025 год, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» | 4990,12 | 4942,12 | 99,00 |
| ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» | 3400,57 | 1794,82 | 52,78 |
| ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» | 207,41 | 177,41 | 85,54 |
| ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» | 1382,16 | 1334,14 | 96,53 |

В рамках ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» произведены расходы:

- на установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях в сумме 2783,22 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на монтаж, настройку и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения в сумме 446,15 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме 124,2 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на испытание пожарного водопровода в сумме 47 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» произведены расходы:

- на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в сумме 119,35 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей в сумме 75,56 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в сумме 12,5 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» произведены расходы:

- на замеры сопротивления изоляции в зданиях в сумме 589,61 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на содержание пожарных машин в селах района в сумме 470,53 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на обустройство и содержание минерализованной полосы в Северном сельском поселении в сумме 72 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на содержание и оснащение добровольных, пожарных команд в сельских поселениях в сумме 202 тыс. рублей (80,8% выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета Александровского муниципального района Томской области.