## Форма 1
Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Александровский район» на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018 - 2022 годы и на перспективу до 2028 года"
за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, меропрития | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.рублей |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
62 | 0 | 0 | 0 | "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018 - 2022 годы и на перспективу до 2028 года" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | [5 empty] | 37986.921 | 37841.91 | 99.6183
62 | 0 | 0 | 1 | Кадровое обеспечение сферы физичекой культуры и спорта | [6 empty] | 15779.798 | 15779.798 | 100
62 | 0 | 0 | 1 | Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности | Отдел образования | 903 | 07 | 03 | 6200100001 | 610 | 11078.8 | 11078.8 | 100
62 | 0 | 0 | 1 | Содержание спортивного комплекса "Обь" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200100002 | 610 | 4700.998 | 4700.998 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Популяризация физической культуры и занятием спортом | [6 empty] | 17608.794 | 17463.783 | 99.1765
62 | 0 | 0 | 2 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200001 | 610 | 24.3 | 24.25 | 99.7942
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200002 | 610 | 42.3 | 42.3 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение районного спортивного праздника "День физкультурника" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200003 | 610 | 28.785 | 28.785 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Первенство на Кубок Главы района по самбо | Отдел образования | 903 | 07 | 03 | 6200200004 | 610 | 27.3 | 27.3 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение спортивного мероприятия "Кросс нации" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200005 | 610 | 35.764 | 35.764 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Содержание проката коньков на стадионе "Геолог" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200011 | 610 | 176.4 | 176.4 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Отдел образования | 903 | 11 | 03 | 6200200015 | 240,610 | 12 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200015 | 610 | 6 | 6 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200016 | 610 | 3479.902 | 3479.902 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение районных летних сельских спортивных игр "Стадион для всех" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200019 | 610 | 45 | 45 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200020 | 610 | 24.5 | 24.5 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия площади центрального входа стадиона "Геолог" | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200021 | 610 | 600 | 600 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Приобретение спортивной формы и инвентаря | Отдел образования | 903 | 07,11 | 01,03 | 6200200023 | 610 | 1216.9 | 1216.9 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Приобретение спортивной формы и инвентаря | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200023 | 610 | 1000 | 1000 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Приобретение и установка оборудования для обслуживания подведомственных спортивных объектов | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200200024 | 610 | 1500 | 1500 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Админисрация Александровского района | 907 | 11 | 03 | 6200240320 | 240,850 | 144.484 | 21.523 | 14.8965
62 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Отдел образования | 903 | 11 | 03 | 6200240320 | 610,620 | 1785.149 | 1785.149 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 03 | 6200240320 | 610 | 74.29 | 74.29 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200271161 | 610 | 7311.72 | 7311.72 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 6200299161 | 610 | 74 | 64 | 86.4865
62 | 0 | Р | 5 | Спорт-норма жизни | [6 empty] | 4598.329 | 4598.329 | 100
62 | 0 | Р | 5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 01 | 620Р540008 | 610 | 3397.579 | 3397.579 | 100
62 | 0 | Р | 5 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области | Отдел культуры спорта и молодежной политики | 907 | 11 | 02 | 620Р540006 | 610 | 1200.75 | 1200.75 | 100
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /

## форма 2
Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018 - 2022 годы и на перспективу до 2028 года" за счет всех источников финансирования
за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов,тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
62 | 0 | "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018 - 2022 годы и на перспективу до 2028 года" | Всего | 37986.921 | 37841.91 | 99.6183
в том числе:
|  |  | собственные средства | 25168.601 | 25150.423 | 99.9278
|  |  | средства из бюджета Томской области | 5793.5 | 5676.667 | 97.9834
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы РФ | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов сельских поселений | 7024.82 | 7014.82 | 99.8576
62 | 0 | Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта | Всего | 15779.798 | 15779.798 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 15779.798 | 15779.798 | 100
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
средства бюджетов сельских поселений
62 | 0 | Популяризация физической культуры и занятием спортом | Всего | 17608.794 | 17463.783 | 99.1765
в том числе:
|  |  | собственные средства | 8700.674 | 8682.496 | 99.7911
|  |  | средства из бюджета Томской области | 1883.3 | 1766.467 | 93.7964
средства бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
|  |  | средства бюджетов сельских поселений | 7024.82 | 7014.82 | 99.8576
62 | 0 | Спорт-норма жизни | Всего | 4598.329 | 4598.329 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 688.129 | 688.129 | 100
|  |  | средства из бюджета Томской области | 3910.2 | 3910.2 | 100
средства бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
средства бюджетов сельских поселений
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018 - 2022 годы и на перспективу до 2028 года" за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
62 | 0 | 0 | 1 | Содержание спортивного комплекса «Обь» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района | Спортивный комплекс функционирует в рабочем режиме
62 | 0 | 0 | 2 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом | Проведено 25 мероприятий по разным видам спорта, количеств участников 250 чел.
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом | Приняло участие 150 человек. Приобретены медали, сертификаты участника, дипломы, сладкие призы для награждения.
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом | Приняло участие 135 человек. Приобретены медали, сертификаты участника, дипломы, сладкие призы для награждения.
62 | 0 | 0 | 2 | Первенство на Кубок Главы района по самбо | Отдел образования, МБУ ДО "ДДТ" | 2024 | 2024 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом | Приняли участие 70 человек. В первенстве принимали участие самбисты из г.Нижневартовска, г.Стрежевого
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта в поселениях района | Приняло участие 135 человек. Приобретены медали, сертификаты участника, дипломы, сладкие призы для награждения.
62 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Учащиеся ДЮСШ и ДДТ принимали участие во всероссийских и региональных соревнованиях на территории Томской области, в таких дисциплинах как лыжные гонки, футбол, полиатлон, самбо. В соревнованиях приняли участия 84 человека. Спортсмены заняли 30 призовых мест.
62 | 0 | 0 | 2 | Содержание проката коньков на стадионе "Геолог" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта | В 2024 г. прокатом коньков воспользовались 3067 человек
62 | 4 | 1 | 0 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта | Приобретено оборудование: садовый трактор, сеялка-аэратор, тележка-прицеп, снегоуборщик, газонокосилка и прочий инвентарь для обслуживания стадиона «Геолог».
62 | 0 | 0 | 2 | Проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта | Проведена акарицидная обработка территории стадиона "Геолог"
62 | 0 | P | 5 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Заинтересованность специалистов по физической культуре и спорту, населения в работе на территории района. Стимулирование тренерского состава на достижение высоких результатов | В 2024 году была приобретено оборудование для малобюджетной спортивной площадки, площадка установлена на территории МАОУ СОШ № 2 с.Александровское
62 | 0 | P | 5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ФСК" | 2024 | 2024 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района | Количество работающих инструкторов по спорту в Александровском районе составляет 14 человек на 4,6 штатных единиц. В 2024 году было приобретено спортивное оборудование на 315,179 тыс.руб.
62 | 0 | 0 | 2 | На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | Отдел образования | 2024 | 2024 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района | В МБОУ ДО "ДЮСШ приобретена форма для секции полиатлона (стрелковые куртки, штаны, перчатки, ботинки лыжные, палки для лыж, лыжи гоночные, крепление лыжное)
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
[7 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
62 | 0 | 0 | 1 | Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта
62 | 0 | 0 | 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | Количество обучающихся | чел. | 368 | 368 | 0 | 11151.9 | 11151.9 | 11151.9 | 100 | 100
62 | 0 | 0 | 2 | Популяризация физической культуры и занятием спортом
62 | 0 | 0 | 2 | Организация и проведение муниципальных официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Количество мероприятий | ед. | 135 | 135 | 0 | 10791.6 | 10791.6 | 10791.6 | 100 | 100
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
62 | 0 | 1 | Количество построенных и отремонтированных спортивных объектов в Александровском районе | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
62 | 0 | 2 | Процент обеспеченности необходимым инвентарём и оборудованием спортивных объектов Александровского района | % | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100
62 | 0 | 3 | Количество инструкторов повысивших квалификационный уровень | чел. | 1 | 5 | 0 | -5 | -100
62 | 0 | 4 | Количество проведенных тренировочных сборов | ед. | 0 | 3 | 0 | -3 | -100
62 | 0 | 5 | Количество призовых мест на соревнованиях областного уровня | ед. | 13 | 10 | 30 | 20 | 200 | 230.7692
62 | 0 | 6 | Количество человек регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 3160 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 100
62 | 0 | 7 | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | чел. | 368 | 507 | 507 | 0 | 0 | 137.7717
62 | 0 | 8 | Количество проведенных на территории Александровского района массовых спортивных мероприятий | ед. | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 88.8889
62 | 0 | 9 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных объектов | - | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 100
62 | 0 | 10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 92 | 79 | 79 | 0 | 0 | 85.8696
62 | 0 | 11 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 70 | 96 | 96 | 0 | 0 | 137.1429
62 | 0 | 12 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 26.6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 169.1729
62 | 0 | 13 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 3.4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 382.3529
62 | 0 | 14 | Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | чел. | 62 | 55 | 84 | 29 | 52.7273 | 135.4839
62 | 0 | 15 | Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | чел. | 364 | 364 | 364 | 0 | 0 | 100
62 | 0 | 16 | Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
62 | 0 | 17 | Количество мероприятий | ед. | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 100
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» за 2024 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений
1 | Постановление Администрации Александровского района Томской области | 2024-01-11 | 13 | Внесены изменения в раздел "Целевые показатели", в раздел "Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы" паспорта программы, в раздел 5 "Объемы и источники финансирования программы". Внесены изменения в приложения 1,3,4 программы.
2 | Постановление Администрации Александровского района Томской области | 2024-05-30 | 572 | Внесены изменения в раздел "Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы" паспорта программы, в раздел 5 "Объемы и источники финансирования программы". Внесены изменения в приложения 3,4 программы.
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /

## оценка программы
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  | Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2023 год, Cel
МП | Пп |  |  |  | план на 2024 год | факт за 2025 год | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений
62 | 0 | 1 | Количество построенных и отремонтированных спортивных объектов в Александровском районе | ед. | 1 | 1 | 100
62 | 0 | 2 | Процент обеспеченности необходимым инвентарём и оборудованием спортивных объектов Александровского района | % | 85 | 85 | 100
62 | 0 | 3 | Количество инструкторов повысивших квалификационный уровень | чел. | 5 | 0 | 0
62 | 0 | 4 | Количество проведенных тренировочных сборов | ед. | 3 | 0 | 0
62 | 0 | 5 | Количество призовых мест на соревнованиях областного уровня | ед. | 10 | 30 | 100
62 | 0 | 6 | Количество человек регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 3160 | 3160 | 100
62 | 0 | 7 | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | чел. | 507 | 507 | 100
62 | 0 | 8 | Количество проведенных на территории Александровского района массовых спортивных мероприятий | ед. | 8 | 8 | 100
62 | 0 | 9 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных объектов | - | 780 | 780 | 100
62 | 0 | 10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 79 | 79 | 100
62 | 0 | 11 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 96 | 96 | 100
62 | 0 | 12 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 45 | 45 | 100
62 | 0 | 13 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 13 | 13 | 100
62 | 0 | 14 | Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | чел. | 55 | 84 | 100
62 | 0 | 15 | Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | чел. | 364 | 364 | 100
62 | 0 | 16 | Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 100
62 | 0 | 17 | Количество мероприятий | ед. | 135 | 135 | 100
62 | 0 | 18 | Финансовое обеспечение деятельности финансовых органов муниципального образования | тыс. рублей | 37986.921 | 37841.91 | 99.6183
|  |  | Сумма |  |  |  | 1599.6183
|  |  | ∑Cel |  |  |  | 88.8677
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
Cel = 1 599,6/ 18 (число показателей) = 88,9 %
В связи с превышением 100 % выполнения расчетного значения показателей 5,14 значение показателей принимается равным 100%
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (Fin)
Fin = 37986,921/37841,91*100 = 99,6 %;
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)
Мег = 15 (мероприятий) / 18 (мероприятий) *100) = 83,3 %
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (O)
О = (88,9 + 99,6 + 83,3)/ 3= 90,6 %
В соответствии с пунктом 6 Методики оценки эффективности муниципальной программы значение комплексной оценки эффективности реализации составило 90,6%, что является показателем высокого уровня эффективности муниципальной программы в 2024 году.
Начальник Отдела культуры, ______________________/ Тимонова Е.В. /
спорта и молодежной политики
Исполнитель вед.экономист _____________________/ Складнова Н.В. /