
Пояснительная записка к годовому отчету за 2024 год 
о реализации  Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года" направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года" в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 37 986,921 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 25 168,601 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района предусмотрено 7 024,82 тыс. руб., за счет средств областного бюджета предусмотрено 5 793,5 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 37 841,91 тыс. рублей, или исполнены на 99,6 % от утвержденного годового плана, в том числе за счет средств бюджета района расходы составили 25 150,423 тыс. рублей (99,9 %), за счет средств из бюджетов сельских поселений расходы составили 7 014,82 тыс. рублей (99,9 %), за счет средств областного бюджета расходы составили 5 676,667 тыс. рублей (98 %).
Исполнение бюджетных назначений в разрезе основных мероприятий муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 1:

Таблица 1
Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» в разрезе основных мероприятий
	Наименование

	Уточненный план
	Исполнено
	% исполнения

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»
	37 986,921
	37 841,91
	100

	Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта
	15 779,798
	15 779,798
	100

	Популяризация физической культуры и занятием спортом
	17 608,794
	17 463,783
	99,2

	Спорт-Норма жизни
	4 598,329
	4 598,329
	100



Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в текущем году составил 15 779,798 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено средств в сумме 15 779,798 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составил 15 779,798 тыс. рублей (100 %)
Финансовое обеспечение основного мероприятий программы «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» направлены:
        1) создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности предусмотрено в бюджете района 11 078,8 тыс. рублей, освоено в текущем году 11 078,8 тыс. рублей.
        2) на содержание спортивного комплекса «Обь» предусмотрено в бюджете района 4 700,998 тыс. рублей, освоено в текущем году 4 700,998 тыс. рублей.
         Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Популяризация физической культуры и занятием спортом» в текущем году составил 17 608,794 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено средств в сумме 8 700,674 тыс.рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено средств в сумме 7 024,82 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено 1 883,3 тыс. руб.
        Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 17 463,783 тыс.рублей (99,2 %), в том числе:
        за счет средств бюджета района кассовые расходы составили 8 682,496 тыс.рублей (99,8 %);
        за счет средств бюджетов сельских поселений района расходы составили 7 014,82 тыс.рублей (99,9 %);
        за счет средств областного бюджета расходы составили 1 766,467 тыс.рублей (93,8 %);
        Финансовое обеспечение основного мероприятий программы «Популяризация физической культуры и занятием спортом» направлены:
       1) на организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) предусмотрено в бюджете района 24,3 тыс. рублей, освоено в текущем году 24,25 тыс. рублей. Проведено 25 мероприятий по разным видам спорта, количество участников 250 чел.
        2) на проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет» предусмотрено в бюджете района 42,3 тыс. рублей, освоено в текущем году 42,3 тыс. рублей.
       42-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024» прошла 10 февраля на лыжной базе МБОУ ДО «ДЮСШ». Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек, а также 8 семей в семейном забеге.
Все участники были награждены сертификатами и сладкими подарками. Также был проведён заезд с учётом времени, где каждый участник стартовал согласно своей возрастной категории и дистанции. Во всех 5-ти возрастных категориях было определено по 6 победителей и призёров.
       3) на проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» предусмотрено в бюджете района 28,785 тыс. рублей, освоено в текущем году 28,785 тыс. рублей.
Спортивный праздник в честь 85-летия Дня физкультурника состоялся 10 августа на стадионе «Геолог». В рамках мероприятия прошли соревнования по баскетболу, стритболу, волейболу и футболу, а также приём нормативов ГТО. Участие приняли 135 человек, представляющие различные организации села и спортивные клубы. Соревнования проходили в напряжённой, но дружественной атмосфере. Болельщики активно поддерживали свои команды, создавая праздничное настроение. Особенно зрелищными выдались финальные игры по футболу и волейболу, где развернулась настоящая борьба за первенство. Помимо командных видов спорта, большой интерес вызвал приём нормативов ГТО. Участники разных возрастов демонстрировали свою физическую подготовку в беге, прыжках и подтягиваниях.
[bookmark: _GoBack]Победители и призёры соревнований были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Праздник завершился общей фотографией на память и пожеланиями дальнейших спортивных успехов. 






       4) на проведение первенства на Кубок Главы района по самбо предусмотрено в бюджете района 27,3 тыс. рублей, освоено в текущем году 27,3 тыс. рублей. Приняли участие  70 человек. В первенстве принимали участие самбисты из г.Нижневартовска, г.Стрежевого.
       5) на проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» предусмотрено в бюджете района 35,764 тыс. рублей, освоено в текущем году 35,764 тыс. рублей.
      21 сентября, на стадионе «Геолог» прошло массовое спортивное мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2024». Общее количество участников составило 135 человек. Все участники были награждены сертификатами и подарками. 
        6) на содержание проката коньков на стадионе «Геолог» предусмотрено в бюджете района 176,4 тыс. рублей, освоено в текущем 176,4 тыс. рублей. В 2024 г. прокатом коньков воспользовались 3067 человек.
        7) на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области предусмотрено в бюджете района 2 021,923 тыс. рублей, освоено в текущем году 1 886,962 тыс. рублей.(93,3%), из них средства из областного бюджета составили 1 766,467 тыс. руб. Учащиеся ДЮСШ и ДДТ принимали участие во всероссийских и региональных соревнованиях на территории Томской области, в таких дисциплинах как лыжные гонки, футбол, полиатлон, самбо. В соревнованиях приняли участия 84 человека. Спортсмены заняли 30 призовых мест, из них 1 место общекомандное.
         8) на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения предусмотрено в бюджете района 10 791,622 тыс. рублей, освоено в текущем году 10 791,622 тыс. рублей;
         9) на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта предусмотрено в бюджете района 74 тыс. рублей, освоено в текущем году 64 тыс. рублей.
         10) на проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта предусмотрено в бюджете района 24,5 тыс. рублей, освоено в текущем году 24,5 тыс. рублей. Проведена акарицидная обработка территории стадиона "Геолог".
         11) на проведение районных летних сельских спортивных игр "Стадион для всех" предусмотрено в бюджете района 45,0 тыс. рублей, освоено в текущем году 45,0 тыс. рублей. 
11 мая на стадионе "Геолог" прошла патриотическая акция «Кросс Победы», посвященная 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции, общее количество которых составило более 100 человек, были награждены сертификатами и Георгиевскими ленточками.
27 мая в с. Александровском состоялся ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Александровском районе IV и V ступени (юноши, девушки 12-15 лет). В мероприятии приняли участие две команды: МАОУ СОШ №1 с. Александровское и МАОУ СОШ №2 с. Александровское. В состав команды вошли 12 учащихся IV и V ступени по 6 человек в каждой команде. Мероприятие проходило в два этапа, на первом этапе предстояло заработать наибольшее количество очков в дисциплине «стрельба из электронного оружия», второй этап проходил на стадионе «Геолог» - где все участники смогли продемонстрировать свои физические способности.
       12) на устройство асфальтобетонного покрытия площади центрального входа стадиона «Геолог» предусмотрено в бюджете района 600 тыс. рублей, освоено в текущем году 600 тыс. рублей.
       13) на приобретение спортивной формы и инвентаря предусмотрено в бюджете района 2 216,9 тыс. рублей, освоено в текущем году 2 216,9 тыс. рублей. В МБУ «ФСК» приобретена спортивная форма и инвентарь (коньки, шорты, шлема, налокотники, щитки, клюшки, перчатки) для команды Александровского района по хоккею на сумму 1 000 тыс.руб. В МБОУ ДО «ДЮСШ» приобретена форма для секции полиатлона (стрелковые куртки, штаны, перчатки, ботинки лыжные, палки для лыж, лыжи гоночные, крепление лыжное) на сумму 1 216,9 тыс.руб.
       14) на приобретение и установку оборудования для обслуживания подведомственных спортивных объектов предусмотрено в бюджете района 1 500 тыс. рублей, освоено в текущем году 1 500,0 тыс. рублей. Приобретено оборудование: садовый трактор, сеялка-аэратор, тележка-прицеп, снегоуборщик, газонокосилка и прочий инвентарь для обслуживания стадиона «Геолог».
       Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Спорт – Норма жизни» в текущем году составил 4 598,329 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено средств в сумме 688,129 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено средств в сумме 3 910,2 тыс.рублей.
        Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 4 598,329 тыс.рублей (100%).
        Финансовое обеспечение основного мероприятий программы «Спорт – Норма жизни» направлены:
       1) на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области предусмотрено в бюджете района 1 200,75 тыс. рублей, освоено в текущем году 1 200,75 тыс. рублей, из них 450 тыс.руб. направлены на установку оборудования. В 2024 году была приобретено оборудование для малобюджетной спортивной площадки, площадка установлена на территории МАОУ СОШ № 2 с. Александровское.
       2)  на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта предусмотрено в бюджете района 3 397,579 тыс. рублей, освоено в текущем году 3 397,579 тыс. рублей, из них 3 227,7 тыс. руб. средства областного бюджета. Количество работающих инструкторов по спорту в Александровском районе составляет 14 человек на 4,6 штатных единиц. В 2024 году было приобретено спортивное оборудование на 315,179 тыс.руб.





Начальник Отдела культуры, 
спорта и молодежной политики                                                                        Е.В.Тимонова            
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