АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.05.2013 | № 546 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение в сфере образования в муниципальном образовании «Александровского района Томской области» (в ред. пост. от 22.10.2015 № 1042, 28.12.2016 № 1370, 16.03.2017 № 340, 08.11.2017 № 1435, 24.01.2018 № 80, 13.07.2018 № 870, 15.04.2019 № 400, 19.08.2020 № 801, 11.05.202 № 393; 14.12.2021 № 1150, 21.03.2022 №364, 20.25.2022 №641, 22.08.2022 №1045, 13.03.2023 №265, 29.06.2023 №744, 09.08.2023 №992, 29.09.2023 №1188, от 19.12.2024 №1520, от 24.12.2025 №1289, от 11.06.2026 № 516)

В целях реализации Плана  мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере  образования Томской области», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 г. № 283-ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1)  план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район»"  согласно приложению №1  к настоящему постановлению;

2) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район» согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

3) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район» в части повышения заработной платы работников согласно приложению №3  к настоящему постановлению;

4) объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году согласно приложению № 4;

5) значения показателей направленные на повышение эффективности образования и науки согласно приложению № 5;

6) объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2016 году согласно приложению № 6;

7) объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году согласно приложению № 7;

8) объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2018 году согласно приложению № 8;

9) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2019 год согласно приложению № 9;

10) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2019 год согласно приложению № 10;

11) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2019 год согласно приложению № 11;

12) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2020 год согласно приложению № 13;

13) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2020 год согласно приложению № 14;

14) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2021 год» согласно приложению № 15;

15) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2021 год» согласно приложению № 16;

16) план мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2021 год» согласно приложению № 17.

2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий «дорожная карта» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район»:

заместителя Главы Александровского района;

начальника Отдела образования Администрации Александровского района.

- Ответственным исполнителям обеспечить:

1) реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район»;

2) заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области по выполнению целевых показателей «дорожной карты» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район»;

4.  Разместить утверждённый  План мероприятий «дорожной карты» «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Александровский район» на сайте Александровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района.

| Глава Александровского района | В.П. Мумбер |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Александровского района

От 14.05.2013  № 546

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")  "Изменения в сфере образования Александровского района Томской области"

- Изменения в дошкольном образовании Александровского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1  Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

## реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 ноября 2012 года № 485а.

реализацию  целевой программы «Дошкольное образование в Александровском районе на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Главы Александровского района Томской области от 24. 06. 2011 г. № 578.

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в  Александровском районе.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 0,708 | 0,733 | 0,707 | 0,710 | 0,708 | 0,709 | 0,730 |
| Численность детей в возрасте 1 – 6 лет | тыс. человек | 0,690 | 0,695 | 0,677 | 0,690 | 0,688 | 0,691 | 0,690 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 69% | 68,5% | 63,3% | 84,9% | 8,94% | 84,5% | 84,5% |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (1-6 лет) | тыс. человек | 0,473 | 0,473 | 0,423 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций (0-7 лет) | тыс. мест | 0,188 | 0,159 | 0,155 | 0,105 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций (3-7 лет) | тыс. мест | 0,030 | 0,015 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Единица Измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего в том числе: | мест | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций и пристройки | -"- | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт) | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций (перепрофилирование, капитальный ремонт) | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 0,147 0,050 | 0,147 0,050 | 0,147 0,050 | 0,182 0,065 | 0,182 0,065 | 0,182 0,065 | 0,182 0,065 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы": | Департамент общего образования Томской области (далее – ДОО ТО) Муниципальное образование «Александровский район» (далее - МО АР) | 2013-2017 | К 2015 году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 1.1. | Подписание соглашения о предоставлении субсидии бюджету Александровского района Томской области на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" | ДОО ТО МО АР | 2013 |  |
| 1.2. | Мониторинг реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" в Александровском районе. | МО АР | 2013-2017 |  |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" | ДОО ТО Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - ДАС ТО) МО АО | 2013-2015 | К 2015 году будет построен детский сад на 225 мест. |
| 2.1. | Продолжение работы по внедрению современного экономичного типового проекта здания дошкольных образовательных организаций, реализованных в Александровском районе | ДАС ТО МО АР | 2013-2017 |  |
| 2.2. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций в Александровском районе Томской области с высоким уровнем дефицита мест | ДАС ТО ДОО ТО МО АР | 2013-2017 |  |

| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  | 2013-2015 | Нормативные правовые акты Администрации Александровского района, Отдела образования Администрации Александровского района и Департамента общего образования Томской области Аналитические материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | ДОО ТО МО АР | 2013-2015 |  |
| 3.2 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | МО АР образовательные учреждения, реализующие дошкольные образовательные программы (далее - ОУ) | 2013-2015 |  |
| 4 | Создание условий для развития дошкольного образования | МО АР ОУ | 2013-2015 |  |
| 4.1. | Разработка положения по расчету норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО: - подготовка аналитической информации по сетевым и финансовым показателям учреждений дошкольного образования - определение подходов к перечню нормативных затрат и методики расчета - разработка положения методики расчета | МО АР | 2013 | Аналитические материалы Закон Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.2. | Принятие Закона Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (разработка и согласование проекта, утверждение); - финансовое обеспечение реализации Закона Томской области | ДОО ТО | 2013-2014 |  |

| 4.3. | Разработка положения по расчету норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО. | МО АР |  | 2013 | Нормативно - правовые акты МО АР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Разработка положения в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО, закрепляющего нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество). | МО АР |  | 2013 | Нормативно – правовые акты МО АР |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013-2016 |  | К 2017 году во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Нормативные правовые акты Томской области, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | МО АО ОУ | 2013 |  |  |
| 5.1. | Разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования, в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО | МО АО | 2013 |  |  |
| 5.2. | Реализация плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | МО АО | 2013 |  |  |

| 5.3. | Разработка образовательных программ дошкольного образования и создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО. | МО АО ОУ | 2014-2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Реализация требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | МО АО ОУ | 2014-2016 |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013-2018 | К 2017 году педагогическое образование будут иметь все педагогические работники дошкольных организаций. |
| 6.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников в соответствии с рекомендациями ДОО ТО. | МО АО ОУ | 2013 |  |
| 6.2. | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования. | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013-2018 | К 2017 году все педагогические работники дошкольных организаций пройдут повышение квалификации. |
| 6.3 | Организация повышения квалификации руководящих работников дошкольных образовательных организаций | ДОО ТО МО АО | 2013-2018 |  |

| 6.4 | Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций в соответствии с рекомендациями ДОО ТО, | МО АО | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: - разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций и рекомендаций ДОО ТО эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013-2014 | К 2015 году оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций. Методические рекомендации по вопросам: -разработки и внедрению системы оценки качества -формированию положения об оплате труда -порядка формирования государственного (муниципального) задания Аналитические материалы |
| 7.1. | Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО. | МО АО | 2013 |  |
| 7.2. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013 |  |
| 7.3. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013-2014 |  |
| 7.4. | Организация курсовой подготовки экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | ДОО ТО МО АО | 2013-2014 |  |

| 7.5 | Разработка положений об оплате труда педагогических работников на основе методических рекомендаций ДОО ТО. | МО АО ОУ | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  | 2013-2018 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области |
| 8.1. | Разработка требований на основе методических рекомендаций ДОО ТО к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | МО АО ОУ | 2013-2014 |  |
| 8.2. | Разработка и апробация моделей реализации в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая: - методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций - методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | МО АО ОУ | 2013-2014 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования |
|  |  |  |  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 8.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | МО АО ОУ | 2013-2014 | Количество дошкольных образовательных организаций, переведенных на систему эффективного контракта |

| 8.4. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": - разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение - подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам) - подписание соглашений с ОМСУ | ДОО ТО МО АО | 2013-2018 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  | 2013 |  |
| 9.1. | Разработка в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО Положения по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. | МО АО | 2013 | Методические рекомендации по разработке: - положений об оплате труда руководителей образовательных организаций - типовых форм дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям |
| 9.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | МО АО ОУ | 2013 |  |

| 9.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | МО АО | 2013-2018 | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | ДОО ТО МО АО | 2013-2018 | Аналитические материалы |
| 10.1 | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). | МО АО ОУ | 2013-2018 | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей МО АО на ТВ и радио; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников ДОУ; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 10.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | ДОО ТО МО АО ОУ | 2013-2018 | Аналитический отчет |
| 10.3 | Мониторинг МО АР по выполнению целевых показателей | МО АО ОУ | 2013-2018 | Отчет по итогам мониторинга |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2015 году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 23 | 48 | 60 | 100 | 100 | К 2017 году во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 57,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2015 году в Александровском районе Томской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | С 2013 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

*Примечание: динамика показателя обусловлена обеспечением потребности в местах муниципальной сетью дошкольных образовательных организаций

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Александровского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

реализацию методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента общего образования Томской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

реализацию мероприятий районной Программы развития общего образования в Александровском районе Томской области на 2013-2015 годы (программа введена в действие приказом начальника Отдела образования № 128 от 02.07.2012 г.);

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ Томской области, работающих в сложных социальных условиях;

создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся Александровского района Томской области по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки обучающихся Александровского района Томской области, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 1,106 | 1,105 | 1,098 | 1,068 | 1,091 | 1,077 | 1,088 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1,044 | 1,040 | 1,064 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 9,08 | 9,54 | 9,76 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 21 | 33 | 42 | 49 | 57 | 66 | 76 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.).. | РОО Органы местного самоуправления (ОМСУ) Общеобразовательные учреждения (далее - ООУ) | 2013-2014 2015-2018 | К 2018 году удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составит 76 %. |
| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего образования | РОО ОМСУ | 2013-2018 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 1 МКОУ ООШ п.Октябрьский |
|  |  | РОО ОМСУ | 2013-2015 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса – 85 % |

| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для общеобразовательных учреждений | РОО ОМСУ | 2013-2018 | Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным учреждениям – 0,77 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Строительство общеобразовательных учреждений | ДАС ТО ОМСУ | 2014-2018 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях в одну смену – 73 % |
| 1.4. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | РОО ОМСУ | 2013-2018 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников – 50 % |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | ДОО ТО ОМСУ | 2013-2018 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей – 75 % |

| 1.6. | Создание условий для дистанционного обучения школьников | ДОО ТО ОМСУ | 2013-2018 | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников – 45 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; - участие в пилотной апробации, в том числе проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга; - проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений на основании результатов мониторинга; - формирование муниципального центра мониторинга и его оборудования для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной основе, в том числе: - разработка проектов нормативных актов - формирование перечня оборудования для центра мониторинга - поставка оборудования - сбор и обработка первичных данных | РОО ОМСУ | 2013-2018 2013 2014 2015-2018 2015-2018 2013 2013 2014 2015 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников: | РОО ОМСУ муниципальные) общеобразовательные учреждения (далее - ООУ) | 2014-2018 | По мере возможности |

| 3.1. | Подготовка муниципальных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. | РОО ОМСУ | 2014 | Методические рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | РОО ОМСУ ООУ | 2015-2018 | Аналитический отчет |
| 4. | Разработка и принятие муниципальной программы "Кадровая политика в Александровском районе" | РОО ОМСУ | 2015 | Утверждение программы в 2015 году |

| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Внесение изменений в Положение о муниципальной системе оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных и областных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | РОО ОМСУ | 2013 | Удельный вес числа ОМСУ в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования от общего количества ОМСУ – 100 % Нормативные правовые акты по функционированию региональной системы оценки качества общего образования |
| 5.1. | Изменение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | РОО ОМСУ ООУ | 2013 |  |
| 5.2. | Изменение Положения о муниципальной системе оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных и областных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | РОО ОМСУ ООУ | 2013 |  |

| 6. | Разработка и утверждение муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, в соответствии с методическими рекомендациями ДОО включающая: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | РОО | 2013-2015 |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена Нормативные правовые акты по определению категорий школ, работающих в сложных социальных условиях и меры их поддержки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района. | РОО ОМСУ | 2013-2015 |  | Аналитический отчет по итогам мониторинга |  |
| 6.2 | Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | РОО ОМСУ ООУ | 2015 |  | Аналитический отчет |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании : - разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала - реализация методических рекомендаций по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат |  | РОО ОМСУ ООУ |  | 2013-2014 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате Томской области |

| 7.1. | Участие в апробации моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России и Департамента общего образования Томской области (далее ДОО ТО) модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России и ДОО ТО модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | РОО ОМСУ ООУ | 2013 | Методические рекомендации по введению модели «эффективного контракта» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | РОО, ОМСУ ООУ | 2014-2018 | Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 7.3. | Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по повышению оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций: - разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений школьного образования и ее нормативное правовое обеспечение -подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам) - подписание соглашений с ОМСУ | РОО ОМСУ | 2013-2018 |  |

| 7.4. | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 и рекомендациями ДОО ТО. | РОО ОМСУ ООУ | 2014 | Методические рекомендации по приведению нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | РОО ОМСУ | 2013-2018 | Количество общеобразовательных организаций руководители, которых переведены на эффективные контракты – 7 |
| 8.1 | Разработка и апробация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения. | РОО ОМСУ | 2013 | Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов по установлению системы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | ДОО ТО ОМСУ | 2013-2018 | Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования |
| 9. | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | РОО | постоянно | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников ОУ; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |

| 9.1. | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | РОО ОМСУ ООУ | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей | РОО ОМСУ ООУ | 2013-2018 | Отчет по итогам мониторинга |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,77 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Томской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы Томской области |
| 4. | Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования от общего количества ОМСУ | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях Александровского района Томской области будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1  Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

Разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

Разработку муниципальной программы развития дополнительного образования детей;

Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования

детей;

изучение и внедрение лучших моделей организации дополнительного образования детей;

разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

Реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в рамках районной программы «Дети Александровского района»;

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

Разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими  работниками организаций дополнительного

образования;

Разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования в части

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией   и эффективностью

деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % из них за счет бюджетных средств.

Не менее 46 % обучающихся  по программам общего образования примут участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 % к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области, с учетом районного коэффициента муниципального образования «Александровский район».

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,033 | 0,032 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |

| 1. | Разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей: - разработка и утверждение программ развития общего и дополнительного образования - формы муниципального задания в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО - финансовое обеспечение реализации муниципального задания - финансовые механизмы обеспечения муниципальных заказов в системе дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО | Отдел образования (далее РОО) Специалист по молодежной политике (далее МП) Финансовый отдел администрации (далее ФО) | 2013 год 2013 год 2013-2018 2014 год | Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет» к 2018 году будет доведен до 75 %. Методические рекомендации по разработке муниципальных заданий Разработка и утверждений моделей финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей, участие в реализации областной программы развития дополнительного образования детей в Томской области | РОО ФО МП | 2014 год |  |
| 1.1.1. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации | РОО ФО МП |  |  |
| 1.1.2. | формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности | РОО ФО МП | 2014-2018 годы | Аналитические материалы |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы развития дополнительного образования детей | РОО ФО МП | 2014-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | РОО ФО МП | 2013-2015 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, в 2018 году будет составлять 75 % Нормативные правовые акты |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, Томской области, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. | РОО МП | 2013-2015 годы |  |
| 2.2. | Мониторинг состояния материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год | Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 2.3. | Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования | ФО | 2016 год | Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 3. | Изучение и внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | РОО МП | 2015-2017 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет – к 2018 году – 75 %: |
| 3.1. | Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  | 2015 год |  |
| 3.2. | Внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей |  | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год | Число ОМСУ, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности - 3 |
| 4.1. | Изучение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основе федеральных рекомендаций и рекомендаций Томской области | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год | Методические рекомендации |
| 4.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, рекомендаций Томской области | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год |  |
| 4.3. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, рекомендаций Томской области | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год |  |
| 4.4 | Разработка показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников на основе Федеральных рекомендаций и рекомендаций Томской области | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год |  |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | РОО МП | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования- к 2018 году составит 46 % |
| 5.1. | Участие в реализации программы «Одаренные дети» в рамках районной программы «Дети Александровского района» | РОО МП | 2013-2018 |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |
| 7.1. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей: - разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала в соответствии с рекомендациями ДОО ТО - системы оплаты труда в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО | РОО МП | 2013-2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | РОО МП | 2013-2014 год | Количество УДО, работники которых переведены на эффективные контракты - 3 |
| 7.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | РОО МП | 2013-2018 | Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей: - внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и ее нормативное правовое обеспечение - подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам) - подписание соглашений с ДОО ТО | ФО | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | РОО МП |  | Количество организаций дополнительного образования детей руководители, которых переведены на эффективные контракты - 3 |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | РОО МП | 2013 год | Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов по установлению системы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | РОО МП МОУ ДОД | 2013 год | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 8.3. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | РОО МП | 2013 | Нормативные акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  |  |
| 9.1. | Создание условий для повышения профессионализма и обновления состава кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей | РОО МП | 2014 -2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности – 25 % |
| 9.2. | Создать условия для прохождения педагогами курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | РОО МП | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации – к 2018 году – 100 % |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | РОО МП | 2013-2018 годы | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ на ТВ и радио; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников УДОД; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 10.1 | Мониторинг по выполнению целевых показателей | ФО, РОО МП | 2013-2018 | Отчет по итогам мониторинга |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  |  |  | 73 |  |  | 74 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013 №546 Финансовое обеспечение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Консолидированный бюджет Томской области |  |  |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Прогнозная Дополнительная потребность |  |  |  | Консолидированный бюджет Томской области |  |  |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Прогнозная Дополнительная потребность |  |  |  |  |  | Консолидированный бюджет Томской области |  |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  |  | Прогнозная Дополнительная потребность |  |  | Прогнозная Дополнительная потребность |  |  | Прогнозная Дополнительная потребность |  |  | Прогнозная Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Создание условий для развития дошкольного образования (в т.ч.негосударственного сектора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого на обеспечение условий: |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО по пунктам: Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Александровском районе на 2013-2015 годы" и на обеспечение дополнительных 85 мест учтенных в проекте "Дорожной карты по ликвидации очередности в дошкольные учреждения". Источник дополнительной потребности - средства субсидий областного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 1,0 |  |  | 15,3 |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  | 1,0 |  |  | 18,2 |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 21,2 |  |  | 24,6 |  |  | 28,5 |  | 32,8 |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО по пунктам: п.8: Расчет потребности произведен с учетом выполнения обязательств по уровню заработной платы педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 1,0 |  |  | 15,3 |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  | 1,0 |  |  | 18,2 |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 21,2 |  |  | 24,6 |  |  | 28,5 |  | 32,8 |  |  |  |  |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого на обеспечение условий: |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО по пунктам: п.1. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы (оборудование кабинетов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  | 2,1 |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  | 2,1 |  |  | 24,4 |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 31,2 |  |  | 40,5 |  |  | 49,9 |  | 60,2 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО по пункту 7: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента РФ №597. Дополнительная потребность на 2014-2018 г.г.определена в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  | 2,1 |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 2,1 |  |  | 24,4 |  |  |  |  | 26,6 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 31,2 |  |  | 40,9 |  |  | 50,4 |  | 60,8 |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого на обеспечение условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО по пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функционирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 1,0 |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 1,0 |  |  | 7,9 |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 10,3 |  |  | 13,1 |  |  | 16,2 |  | 19,9 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО по пунктам: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников . Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 1,00 |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 1,0 |  |  | 7,9 |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 10,3 |  |  | 13,1 |  |  | 16,2 |  | 19,9 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  | 4,1 |  |  | 38,7 |  |  |  |  | 42,2 |  |  |  | 4,1 |  |  | 50,5 |  |  |  |  | 55,3 |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  | 62,7 |  |  | 78,6 |  |  | 95,1 |  | 113,5 |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013 №546 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение «дорожной карты» в части повышения заработной платы работников, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |  |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |  | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб. | 27 075 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |  |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |  | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб. | 15 518 | 25 008 | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 |  |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 161% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб. | 12 837 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 |  |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 175% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений района, руб. | 29 201 | 39 014 | 43 329 | 48 116 | 53 410 | 59 285 | 65 807 |  |
| Темп роста средней заработной платы, % | 0 | 134% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования района, руб. | 19 972 | 37 864 | 41 751 | 45 733 | 50 313 | 55 515 | 61 210 |  |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 190% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования района, руб. | 17 974 | 33 827 | 40 073 | 47 282 | 55 570 | 65 111 | 76 077 |  |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 188% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |  |

| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений района, руб. | 29 201 | 39 014 | 43 329 | 48 116 | 53 410 | 59 285 | 65 807 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 134% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ФОТ, млн. руб. | 45,6 | 62,2 | 69,1 | 76,7 | 85,1 | 94,5 | 104,9 |
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 44,6 | 62,2 | 69,1 | 76,7 | 85,1 | 94,5 | 104,9 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) |  | 17,5 | 24,4 | 32,1 | 40,5 | 49,9 | 60,2 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% |  | 3,7 | x | x | x | x | x |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 17,0 | 20,7 | 28,3 | 36,7 | 46,1 | 56,5 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 14,9 | 18,6 | 26,2 | 34,6 | 44,0 | 54,4 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| - Средства ОМС | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования района, руб. | 19 972 | 37 864 | 41 751 | 45 733 | 50 313 | 55 515 | 61 210 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 190% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ФОТ, млн. руб. | 14,0 | 28,4 | 31,3 | 34,3 | 37,7 | 41,6 | 45,9 |
| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 13,1 | 28,4 | 31,3 | 34,3 | 37,7 | 41,6 | 45,9 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) |  | 15,3 | 18,2 | 21,2 | 24,6 | 28,5 | 32,8 |

| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5% |  | 0,6 | x | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 13,4 | 17,6 | 20,6 | 24,0 | 27,9 | 32,2 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 12,4 | 16,6 | 19,6 | 23,0 | 26,9 | 31,2 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Средства ОМС | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая среднемесячная заработная плата плата педагогических работников учреждений дополнительного образования района, руб. | 17 974 | 35 861 | 42 482 | 50 125 | 58 912 | 69 026 | 80 651 |
| Темп роста средней заработной платы, % |  | 200% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ФОТ, млн. руб. | 5,3 | 11,2 | 13,3 | 15,7 | 18,4 | 21,6 | 25,2 |
| Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) |  | 5,9 | 7,9 | 10,3 | 13,1 | 16,2 | 19,9 |
| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5% |  | 0,2 | x | x | x | x | x |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 4,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 3,3 | 6,7 | 9,1 | 11,8 | 15,0 | 18,6 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Средства ОМС | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. |  | 34,7 | 46,0 | 59,0 | 73,6 | 90,0 | 108,3 |

| Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: |  | 30,6 | 41,9 | 54,9 | 69,5 | 85,9 | 104,2 |
| - Планируемые внебюджетные средства* |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| - Средства ОМС |  | х. | х. | х. | х. | х. | х. |
| - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Александровского района от 22.10.2015 № 1042 Приложение 4 к постановлению Администрации Александровского района от 14.05.2013г. № 546 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году. |  |  |  |

| № | Основные направления оптимизации расходов | Описание мероприятия | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, тысяч рублей |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) |  | 0 | 0 |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  | 0 | 0 |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| и.т.д. |  |  |  |  |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  | 0 | 2 502 |
| 3.1. | Оптимизация расходов на приобретение основных запасов и материальных ценностей, из них: |  | 0 | 2 502 |
| 3.1.1 | Дошкольные учреждение | Компьютерное оборудование; канцелярские товары; игрушки; учебная мебель; учебное оборудование; организация мероприятия. | 0 | 729 |
| 3.1.2 | Общеобразовательные учреждения | Учебная мебель; методическая литература, учебники; компьютерное оборудование; курсы повышения квалификации; канцелярские товары; спортивное оборудование; транспортные расходы; оборудование. | 0 | 1 521 |
| 3.1.3 | Учреждения дополнительного образования | Проведение мероприятий; канцелярские товары; прочие услуги; командировочные расходы; коммунальные услуги. | 0 | 252 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  | 0 | 2 502 |
| 4. | Другие источники |  | 0 | 0 |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и других источников |  | 0 | 2 502 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Александровского района от 22.10.2015 № 1042 Приложение 5 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. № 546 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения показателей направленные на повышение эффективности образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Показатель |  |  | Единица измерения* |  | факт |  | прогноз |  |  | Источники фактических данных |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет) (численность детей от 2 месяцев до 1 года рассчитывается, как 10/12 от численности детей в возрасте до 1 года) |  | (1.1) |  |  | чел. |  | 812 |  | 812 |  | 812 | Росстат |
| Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования |  | (1.2) |  |  | чел. |  | 364 |  | 354 |  | 368 | По данным Электронной очереди на начало соответствующего года** |
| Справочно: - численность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования(дошкольные образовательные организации, группы присмотра и ухода) |  | (1.3) |  |  | чел. |  | 491 |  | 487 |  | 540 | По данным Росстата по форме ФСН № 85-К на начало соответствующего года, ведомственный мониторинг |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях |  | (1.4) |  |  | чел. |  | 18 |  | 29 |  | 0 | По данным Электронной очереди на начало соответствующего года** |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования |  | (1.5) |  |  | мест |  | 0 |  | 220 |  | х |  |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  | (1.6) |  |  | процентов |  | 95 |  | 92 |  | х | По данным Электронной очереди на начало соответствующего года** ((1.6) = (1.2)/((1.2)+(1.4)) |
| Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |  | (1.7) |  |  | чел. |  | 10 |  | 10 |  | х | Расчетный показатель с учетом сведений по показателям (1.3) и (1.8) в 2014 году |
| Справочно: численность педагогических работников дошкольного образования |  | (1.8) |  |  | чел. |  | 48 |  | 52 |  | х | По данным формы ФСН № ЗП-образование за 12 месяцев отчётного года |
| Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц) |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создано организаций: |  | (1.9) |  |  | единиц |  | 0 |  | 1 |  | х |  |
| Реорганизовано организаций: |  | (1.10) |  |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  | х |  |
| Ликвидировано организаций: |  | (1.11) |  |  | единиц |  | 0 |  | 2 |  | х |  |
| II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Александровского района от 28.12.2016 № 1370 Приложение 6 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. № 546 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2016 году. |  |  |  |

| № | Основные направления оптимизации расходов | Описание мероприятия | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тыс. руб. | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, тыс. руб. |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) |  | 0 | 0 |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  | 0 | 0 |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| и.т.д. |  |  |  |  |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  | 0 | 1769,5 |
| 3.1. | Оптимизация расходов на приобретение основных запасов и материальных ценностей, из них: |  | 0 | 1769,5 |
| 3.1.1 | Дошкольные учреждение | Компьютерное оборудование; канцелярские товары. | 0 | 488,9 |
| 3.1.2 | Общеобразовательные учреждения | Компьютерное оборудование; курсы повышения квалификации; канцелярские товары; оборудование. | 0 | 1035,6 |
| 3.1.3 | Учреждения дополнительного образования | Проведение мероприятий; канцелярские товары; прочие услуги; услуги связи. | 0 | 245 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  | 0 | 1769,5 |
| 4. | Другие источники |  | 0 | 0 |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и других источников |  | 0 | 1769,5 |

|  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 08.11.2017 №1435 Приложение 7 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. № 546 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году. |  |  |  |

| № | Основные направления оптимизации расходов | Описание мероприятия | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тыс. руб. | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, тыс. руб. |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) |  | 0 | 0 |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  | 0 | 0 |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| и.т.д. |  |  |  |  |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  | 0 | 1731,2 |
| 3.1. | Оптимизация расходов на приобретение основных запасов и материальных ценностей, из них: |  | 0 | 1731,2 |
| 3.1.1 | Дошкольные учреждение | Компьютерное оборудование; канцелярские товары; игрушки; спортивное оборудование. | 0 | 487,9 |
| 3.1.2 | Общеобразовательные учреждения | Компьютерное оборудование; курсы повышения квалификации; канцелярские товары; оборудование. | 0 | 988 |
| 3.1.3 | Учреждения дополнительного образования | Проведение мероприятий; канцелярские товары; прочие услуги. | 0 | 255,3 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  | 0 | 1731,2 |
| 4. | Другие источники |  | 0 | 0 |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и других источников |  | 0 | 1731,2 |

|  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 24.01.2018 № 80 Приложение 8 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. № 546 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2018 году. |  |  |  |

| № | Основные направления оптимизации расходов | Описание мероприятия | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |  | 0,0 |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  | 1 407,9 |
| 2.1. | Дошкольные учреждение | сокращение расходов бюджетных ассигнований за счет структурных преобразований муниципальных образовательных учреждений | 421,2 |
| 2.2. | Общеобразовательные учреждения | сокращение расходов бюджетных ассигнований за счет структурных преобразований муниципальных образовательных учреждений | 739,1 |
| 2.3. | Учреждения дополнительного образования | сокращение расходов бюджетных ассигнований за счет структурных преобразований муниципальных образовательных учреждений | 247,6 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  | 315,6 |
| 3.1. | Оптимизация расходов на приобретение основных запасов и материальных ценностей |  | 315,6 |
| 3.1.1 | МАОУ СОШ №1 с. Александровское | компьютерное оборудование, спорт. инвентарь | 220,0 |
| 3.1.2 | МАОУ СОШ №2 с. Александровское | компьютерное оборудование, командировочные расходы | 95,6 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  | 1 723,5 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |  | 0,0 |
| 4.1. |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечению внебюджетных средств |  | 1 723,5 |

Приложение к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 15.04.2019  № 400

Приложение 9 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2019 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 46,6 | 51715 | 51715 | 59963 | 51715 | 56694,9 | 28 919,1 | 28 919,1 |  |  |  | 3 443,2 | 27 |
|  | МКДОУ д/с "Теремок" | 1,0 | 40100 | 40100 | 49407 | 40100 | 1918 | 481,2 | 481,2 |  |  |  | 73,9 | 33 |
|  | МКДОУ д/с "Аленушка" | 1,0 | 40100 | 40100 | 55000 | 40100 | 2223,9 | 481,2 | 481,2 |  |  |  | 73,9 | 42 |
|  | МКДОУ д/с "Родичок" | 1,0 | 40100 | 40100 | 58400 | 40100 | 1583,9 | 481,2 | 481,2 |  |  |  | 73,9 | 18 |
|  | МАДОУ д/с "Малышок" | 21,5 | 54244 | 54244 | 60473 | 54244 | 25787,1 | 13995,0 | 13995,0 |  |  |  | 1 588,6 | 26 |
|  | МБДОУ д/с "Ягодка" | 11,8 | 53421 | 53421 | 60019 | 53421 | 14014,1 | 7564,4 | 7564,4 |  |  |  | 871,9 | 26 |
|  | МБДОУ "ЦРР- д/с "Теремок" | 10,3 | 47865 | 47865 | 60492 | 47865 | 11167 | 5916,1 | 5916,1 |  |  |  | 761,0 | 26 |

Приложение к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 15.04.2019  № 400

Приложение 10 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2019 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. |  | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. Педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  | Всего | в том числе учителей | Всего | в том числе учителей | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 95,2 | 82,3 | 52 058,8 | 52 058,8 | 52 155,7 | 58 616,8 | 52 155,7 | 107686,1 | 59 472,0 | 58 852,6 | 619,4 |  |  |  | 30 |
| 1 | МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 7,0 | 7,0 | 49 777 | 49 777 | 49 777 | 59 732 | 49 777 | 7400 | 4 181,3 | 4 181,3 |  |  |  |  | 30 |
| 2 | МКОУ СОШ с. Назино | 8,0 | 8,0 | 44 113 | 44 113 | 44 112 | 53 032 | 44 112 | 7487,7 | 4 234,8 | 4 147,1 | 87,7 |  |  |  | 31 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Новоникольское | 6,0 | 6,0 | 38 707 | 38 707 | 38 706 | 46 986 | 38 706 | 5417,4 | 2 786,9 | 2 725,9 | 61,0 |  |  |  | 36 |
| 4 | МКОУ ООШ п. Октябрьский | 5,0 | 4,0 | 39 372 | 39 372 | 39 372 | 51 123 | 39 372 | 6096,4 | 2 362,3 | 2 362,3 | 0,0 |  |  |  | 46 |
| 5 | МКОУ НОШ д.Ларино | 1,0 | 1,0 | 38 333 | 38 333 | 47 578 | 36 423 | 47 578 | 1480 | 460,0 | 460,0 | 0,0 |  |  |  | 43 |
| 6 | МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 49,2 | 39,3 | 55 590 | 55 590 | 55 590 | 61 484 | 55 590 | 58210,2 | 32 820,4 | 32 532,4 | 288,0 |  |  |  | 29 |
| 7 | МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 19,0 | 17,0 | 55 379 | 55 379 | 55 378 | 59 946 | 55 378 | 21594,4 | 12 626,3 | 12 443,6 | 182,7 |  |  |  | 25 |

Приложение к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 15.04.2019  № 400

Приложение 11 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2019 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 20,0 | 52 078,8 | 52 078,8 | 64 683,2 | 52 078,8 | 16414,7 | 12 498,9 | 7 651,2 | 4 847,7 |  |  | 7 469,7 | 23 |
| 1 | МБДОУ ДОД "ДДТ" | 12,0 | 50 315,3 | 50 315,3 | 60 378,0 | 50 315,3 | 9625,1 | 7245,40 | 4 579,5 | 2 665,9 |  |  | 4 481,8 | 24 |
| 2 | МБОУ ДОД "ДЮСШ" | 8,0 | 54 724,0 | 54 724,0 | 71 141,0 | 54 724,0 | 6789,6 | 5253,50 | 3 071,7 | 2 181,8 |  |  | 2 987,9 | 22 |

Приложение к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 19.08.2020  № 801

Приложение 13 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2020 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 44,4 | 53 519,40 | 53 519,52 | 66 003,32 | 53 519,40 | 59 277,50 | 28 515,14 | 28 515,14 | 0,0 |  |  | 2 725,60 | 29,0 |
| 1 | МКДОУ д/с "Теремок" | 1,0 | 45 941,67 | 46 933,33 | 56 668,00 | 45 941,67 | 2 027,00 | 551,30 | 551,30 | 0 |  |  | 61,40 | 31 |
| 2 | МКДОУ д/с "Аленушка" | 1,0 | 45 950,00 | 39 933,33 | 56 675,00 | 45 950,00 | 2 548,40 | 551,40 | 551,40 | 0 |  |  | 61,40 | 40 |
| 3 | МАДОУ д/с "Малышок" | 21,8 | 57 509,31 | 55 233,94 | 70 924,00 | 57 509,31 | 27 992,10 | 15 044,44 | 15 044,44 | 0 |  |  | 1 338,20 | 27 |
| 4 | МБДОУ д/с "Ягодка" | 10,3 | 47 999,19 | 51 132,69 | 59 199,00 | 47 999,19 | 13 401,50 | 5 932,70 | 5 932,70 | 0 |  |  | 632,30 | 31 |
| 5 | МБДОУ "ЦРР- д/с "Теремок" | 10,3 | 52 065,53 | 54 236,25 | 64 205,00 | 52 065,53 | 13 308,50 | 6 435,30 | 6 435,30 | 0 |  |  | 632,30 | 27 |

Приложение к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 19.08.2020  № 801

Приложение 14 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2020 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. |  | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. Педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  | Всего | в том числе учителей | Всего | в том числе учителей | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 85,7 | 74,0 | 54 378,90 | 54 378,90 | 54 379,19 | 66 939,18 | 54 378,90 | 115 063,40 | 55 923,26 | 55 259,26 | 664,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 |
| 1 | МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 6,0 | 6,0 | 46 252,78 | 46 252,78 | 48 550,00 | 59 878,33 | 46 252,78 | 8 031,00 | 3 330,20 | 3 330,20 | 0,00 |  |  | 0,0 | 38 |
| 2 | МКОУ СОШ с. Назино | 8,0 | 8,0 | 48 983,33 | 48 983,33 | 55 504,17 | 68 455,14 | 48 983,33 | 5 352,40 | 4 702,40 | 4 614,70 | 87,70 |  |  | 0,0 | 31 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Новоникольское | 5,0 | 4,0 | 45 787,67 | 45 787,67 | 34 653,33 | 42 739,11 | 45 787,67 | 5 874,30 | 2 747,26 | 2 686,26 | 61,00 |  |  | 0,0 | 40 |
| 4 | МКОУ ООШ п. Октябрьский | 3,0 | 3,0 | 44 444,44 | 44 444,44 | 43 955,56 | 54 211,86 | 44 444,44 | 7 774,90 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |  |  | 0,0 | 35 |
| 5 | МКОУ НОШ д.Ларино | 0,7 | 0,4 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 666,67 | 31 655,56 | 35 000,00 | 1 277,90 | 294,00 | 294,00 | 0,00 |  |  | 0,0 | 40 |
| 6 | МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 44,0 | 35,6 | 57 292,23 | 57 292,23 | 57 565,19 | 70 997,07 | 57 292,23 | 61 681,80 | 30 250,30 | 30 096,30 | 154,00 |  |  | 0,0 | 29 |
| 7 | МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 19,0 | 17,0 | 57 013,60 | 57 013,60 | 55 792,98 | 68 811,34 | 57 013,60 | 25 071,10 | 12 999,10 | 12 637,80 | 361,30 |  |  | 0,0 | 27 |

Приложение 1 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 11.05.2021 № 393

Приложение 15 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2021 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 41,6 | 53 519,40 | 53 519,40 | 53 519,40 | 53 519,40 | 51 802,90 | 26 716,89 | 26 716,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 28,0 |
| 1 | МКДОУ д/с "Теремок" | 1,0 | 39 033,33 | 39 033,33 | 39 033,33 | 39 033,33 | 1 985,20 | 468,40 | 468,40 |  |  |  | 1,70 | 32 |
| 2 | МКДОУ д/с "Аленушка" | 1,0 | 39 033,33 | 39 033,33 | 39 033,33 | 39 033,33 | 2 492,30 | 468,40 | 468,40 |  |  |  | 1,70 | 40 |
| 3 | МАДОУ д/с "Малышок" | 21,8 | 54 092,07 | 54 092,07 | 54 092,07 | 54 092,07 | 25 977,00 | 14 150,49 | 14 150,49 |  |  |  | 36,30 | 28 |
| 4 | МБДОУ "ЦРР- д/с "Теремок" | 17,8 | 54 445,69 | 54 445,69 | 54 445,69 | 54 445,69 | 21 348,40 | 11 629,60 | 11 629,60 |  |  |  | 29,60 | 25 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 11.05.2021 № 393

Приложение 16 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2021 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 20,0 | 54369 | 54369 | 54369 | 54369 | 19040,9 | 13048,6 | 3859 | 9189,6 | 0 | 0 | 3659,7 | 31 |
| 1 | МБДОУ ДОД "ДДТ" | 12,0 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | 11136,2 | 7 630,0 | 2747 | 4883 |  |  | 2614,1 | 31 |
| 2 | МБОУ ДОД "ДЮСШ" | 8,0 | 54443 | 54443 | 54443 | 54443 | 7904,7 | 5 418,6 | 1112 | 4306,6 |  |  | 1045,6 | 31 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 11.05.2021 № 393

Приложение 17 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2021 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. |  | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. Педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  | Всего | в том числе учителей | Всего | в том числе учителей | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 87,1 | 74,9 | 54 448,90 | 54 448,90 | 54 448,90 | 54 448,90 | 54 448,90 | 110 197,50 | 56 909,99 | 56 499,89 | 410,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 |
| 1 | МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 6,0 | 6,0 | 39 488,89 | 39 488,89 | 39 488,89 | 39 488,89 | 39 488,89 | 6 861,70 | 2 843,20 | 2 843,20 |  |  |  | 0,0 | 32 |
| 2 | МКОУ СОШ с. Назино | 8,0 | 8,0 | 41 833,33 | 41 833,33 | 41 833,33 | 41 833,33 | 41 833,33 | 8 760,80 | 4 016,00 | 4 016,00 |  |  |  | 0,0 | 26 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Новоникольское | 4,6 | 4,0 | 37 543,48 | 37 543,48 | 37 543,48 | 37 543,48 | 37 543,48 | 2 187,40 | 2 072,40 | 2 072,40 |  |  |  | 0,0 | 40 |
| 4 | МКОУ ООШ п. Октябрьский | 3,0 | 3,0 | 39 658,33 | 39 658,33 | 39 658,33 | 39 658,33 | 39 658,33 | 7 345,10 | 1 427,70 | 1 427,70 |  |  |  | 0,0 | 40 |
| 5 | МКОУ НОШ д.Ларино | 1,0 | 1,0 | 33 382,50 | 33 382,50 | 33 382,50 | 33 382,50 | 33 382,50 | 1 586,40 | 400,59 | 400,59 |  |  |  | 0,0 | 40 |
| 6 | МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 45,5 | 35,9 | 59 977,47 | 59 977,47 | 59 977,47 | 59 977,47 | 59 977,47 | 24 870,70 | 32 747,70 | 32 592,60 | 155,10 |  |  | 0,0 | 40 |
| 7 | МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 19,0 | 17,0 | 58 782,46 | 58 782,46 | 58 782,46 | 58 782,46 | 58 782,46 | 58 585,40 | 13 402,40 | 13 147,40 | 255,00 |  |  | 0,0 | 26 |

Приложение 1 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.12.2021 №1150

Приложение 18 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2021 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 41,6 | 58 028,00 | 53 520,03 | 53 520,83 | 54 020,00 | 59 899,96 | 28 967,58 | 28 967,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 726,58 | 28,0 |
| 1 | МКДОУ д/с "Теремок" | 1,0 | 46 741,67 | 46266,67 | 47 216,67 | 47 320,00 | 2 107,70 | 560,90 | 560,90 |  |  |  | 161,7 | 32 |
| 2 | МКДОУ д/с "Аленушка" | 1,0 | 46741,67 | 47 733,33 | 47 266,67 | 47 409,00 | 5 614,80 | 560,90 | 560,90 |  |  |  | 161,7 | 40 |
| 3 | МАДОУ д/с "Малышок" | 21,8 | 60328,28 | 56 200,30 | 56 227,83 | 56 663,80 | 28 648,10 | 15 781,88 | 15 781,88 |  |  |  | 3 525,00 | 28 |
| 4 | МБДОУ "ЦРР- д/с "Теремок" | 17,8 | 56 478,93 | 50 970,04 | 50 911,05 | 51 530,00 | 23 529,36 | 12 063,90 | 12 063,90 |  |  |  | 2 878,18 | 25 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.12.2021 №1150

Приложение 19 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2021 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 20,0 | 59 351,90 | 54 370,00 | 54 370,00 | 54 872,78 | 19 466,80 | 14 244,50 | 4 598,60 | 9 645,90 | 0 | 0 | 4 598,6 | 31 |
| 1 | МБДОУ ДОД "ДДТ" | 12,0 | 55 472,00 | 50152,80 | 48958,30 | 50 614,80 | 11 391,70 | 7 211,8 | 2 772,50 | 5 156,90 |  |  | 2 772,50 | 31 |
| 2 | МБОУ ДОД "ДЮСШ" | 8,0 | 65 172,00 | 60 695,80 | 62 487,50 | 61 259,60 | 8 075,10 | 5 836,8 | 1 826,10 | 4 489,00 |  |  | 1 826,10 | 31 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.12.2021 №1150

Приложение 20 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2021 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. |  | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. Педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  | Всего | в том числе учителей | Всего | в том числе учителей | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 87,1 | 74,9 | 61 192,20 | 61 192,20 | 60840,18 | 60 771,50 | 61 192,20 | 110 197,50 | 63 958,09 | 56 587,99 | 410,10 |  | 6 960,0 |  | 36 |
| 1 | МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 6,0 | 6,0 | 47 822,22 | 47 822,22 | 49 205,56 | 42736,11 | 47 822,22 | 6 861,70 | 3 443,20 | 2 843,20 | 0 |  | 600,0 |  | 32 |
| 2 | МКОУ СОШ с. Назино | 8,0 | 8,0 | 48 083,33 | 48 083,33 | 58 500,00 | 57637,50 | 48 083,33 | 8 760,80 | 4 616,00 | 4 016,00 | 0 |  | 600,0 |  | 26 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Новоникольское | 4,0 | 4,0 | 41 891,30 | 41 891,30 | 40 659,86 | 41180,85 | 41 891,30 | 2 187,40 | 2 312,40 | 2 072,40 | 0 |  | 240,0 |  | 40 |
| 4 | МКОУ ООШ п. Октябрьский | 3,0 | 3,0 | 49 658,33 | 49 658,33 | 45 211,11 | 46 650,00 | 49 658,33 | 7 345,10 | 1 787,70 | 1 427,70 | 0 |  | 360,0 |  | 40 |
| 5 | МКОУ НОШ д.Ларино | 1,0 | 1,0 | 43 382,50 | 43 382,50 | 42 466,67 | 42 066,67 | 43 382,50 | 1 586,40 | 520,59 | 400,59 | 0 |  | 120,0 |  | 40 |
| 6 | МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 45,5 | 35,9 | 66 513,00 | 66 513,00 | 65 363,70 | 65 778,00 | 66 513,00 | 24 870,70 | 36 316,10 | 32 681,00 | 155,10 |  | 3 480,0 |  | 40 |
| 7 | МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 19,0 | 17,0 | 65 623,25 | 65 623,25 | 63 163,16 | 64 076,17 | 65 623,25 | 58 585,40 | 14 962,10 | 13 147,10 | 255,00 |  | 1 560,0 |  | 26 |

Приложение № 1 к

постановлению Администрации Александровского района Томской области от 21.03.2022 № 364

Приложение 21 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2022 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 41,4 | 59 492,70 | 58 085,35 | 58 084,60 | 58 241,06 | 62398,900 | 29 555,98 | 29 555,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 549,00 | 28,0 |
| 1 | МКДОУ д/с "Теремок" | 1,0 | 55 708,33 | 43 533,33 | 43 530,74 | 43 647,00 | 2 324,60 | 668,50 | 668,50 |  |  |  | 206,50 | 32 |
| 2 | МКДОУ д/с "Аленушка" | 1,0 | 55 708,33 | 48 900,00 | 48 900,00 | 49 031,00 | 2 878,20 | 668,50 | 668,50 |  |  |  | 206,50 | 40 |
| 3 | МАДОУ д/с "Малышок" | 21,8 | 59 756,79 | 61 311,93 | 61 311,93 | 61 476,31 | 31 989,60 | 15 632,38 | 15 632,38 |  |  |  | 4 501,60 | 28 |
| 4 | МБДОУ "ЦРР- д/с "Теремок" | 17,6 | 59 595,64 | 55 437,50 | 55 437,50 | 55 586,28 | 25 206,50 | 12 586,60 | 12 586,60 |  |  |  | 3 634,40 | 25 |

Приложение №2 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 21.03.2022 №364

Приложение 22 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2022 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 20,0 | 59351,90 | 59353,33 | 59351,90 | 59351,90 | 19807,30 | 14244,46 | 4637,20 | 9607,26 | 0,00 | 0,00 | 4491,54 | 31 |
| 1 | МБДОУ ДОД "ДДТ" | 12,0 | 54207,64 | 55183,33 | 55472 | 55472 | 10788,20 | 7805,90 | 2754,20 | 5051,70 |  |  | 2652,10 | 27 |
| 2 | МБОУ ДОД "ДЮСШ" | 8,0 | 67068,30 | 65608,33 | 65171,75 | 65171,75 | 9019,10 | 6438,56 | 1883,00 | 4555,56 |  |  | 1768,10 | 31 |

Приложение № 3 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 21.03.2022 № 364

Приложение 23 к постановлению

Администрации Александровского района

Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2022 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | в том числе учителей | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе учителей | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 88,8 | 76,3 | 59 158,10 | 59 158,10 | 55 924,79 | 55 924,70 | 56 283,97 | 131 206,20 | 63 038,87 | 62 822,27 | 216,60 | 0,0 | 0,0 | 5 912,8 | 36 |
| 1 | МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 6,0 | 6,0 | 55 838,89 | 55 838,89 | 52 777,78 | 52 777,70 | 53 115,60 | 8 175,60 | 4 020,40 | 4 020,40 |  |  |  | 399,5 | 32 |
| 2 | МКОУ СОШ с. Назино | 9,0 | 9,0 | 57 952,78 | 57 952,78 | 48 840,74 | 48 840,73 | 49 153,32 | 10 519,50 | 6 258,90 | 6 258,90 |  |  |  | 599,3 | 26 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Новоникольское | 4,5 | 3,5 | 46 138,89 | 46 138,89 | 35 874,07 | 35 874,07 | 36 103,63 | 5 320,10 | 2 491,50 | 2 491,50 |  |  |  | 299,6 | 40 |
| 4 | МКОУ ООШ п. Октябрьский | 3,0 | 3,0 | 53 711,11 | 53 711,11 | 47 066,67 | 47 066,67 | 47 367,90 | 8 366,90 | 1 933,60 | 1 933,60 |  |  |  | 199,8 | 40 |
| 5 | МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 47,3 | 37,8 | 60 958,02 | 60 958,02 | 58 950,75 | 58 950,75 | 59 328,04 | 69 158,10 | 34 599,77 | 34 531,37 | 68,40 |  |  | 3 149,5 | 40 |
| 6 | МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 19,0 | 17,0 | 60 239,91 | 60 239,91 | 58 948,21 | 58 948,21 | 59 325,48 | 29 666,00 | 13 734,70 | 13 586,50 | 148,20 |  |  | 1 265,1 | 26 |

Приложение  №1 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 09.08.2023 № 992

Приложение № 24 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2023 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. |  | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. Педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  | Всего | в том числе учителей | Всего | в том числе учителей | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 20,0 | х | 69 256,7 | х | 62 935,0 | 73 294,2 | 69 256,7 | 23 187,8 | 16 621,6 | 7 431,2 | 9 190,4 | 0,0 | 0,0 | 7 197,5 | 13 |
| 1 | МБДОУ ДОД "ДДТ" | 12,0 | х | 65 241,6 | х | 54 966,7 | 60 947,2 | 66 241,6 | 12 815,6 | 9 394,8 | 4 474,3 | 4 920,5 | 0 | 0 | 4 318,5 | 12 |
| 2 | МБДОУ ДОД"ДЮСШ" | 8,0 | х | 75 279,3 | х | 74 887,5 | 91 814,6 | 75 279,3 | 10 372,2 | 7 226,8 | 2 956,9 | 4 269,9 | 0 | 0 | 2 879,0 | 14 |

Приложение  №2 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 09.08.2023 № 992

Приложение № 25 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2023 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. |  | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. Педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  | Всего | в том числе учителей | Всего | в том числе учителей | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 84,3 | 72,4 | 69 416,0 | 69 416,0 | 62 819,8 | 87 228,9 | 69 416,0 | 140525,7 | 70 221,2 | 70 000,4 | 220,8 | 0,0 | 0,0 | 9 241,2 | 33,4 |
| 1 | МКОУ СОШ с.Лукашкин Яр | 5,0 | 5,0 | 66 430,0 | 66 430,0 | 63 166,7 | 136 090,0 | 66 430,0 | 8897,9 | 3 985,8 | 3 985,8 | 0 | 0 | 0 | 548,1 | 34,7 |
| 2 | МКОУ СОШ с.Назино | 8,0 | 8,0 | 66 744,8 | 66 744,8 | 63 929,2 | 91 539,6 | 66 744,8 | 11028,8 | 6 407,5 | 6 407,5 | 0 | 0 | 0 | 877,0 | 30,1 |
| 3 | МКОУ СОШ с.Новоникольское | 4,5 | 4,0 | 57 588,9 | 58 005,5 | 55 533,3 | 66 477,8 | 57 588,9 | 6884,9 | 3 109,8 | 3 109,8 | 0 | 0 | 0 | 328,8 | 38,0 |
| 4 | МКОУ ООШ с.Октябрьский | 3,0 | 3,0 | 62 772,2 | 62 772,2 | 57 511,1 | 78 711,1 | 62 772,2 | 6716,2 | 2 259,8 | 2 259,8 | 0 | 0 | 0 | 493,3 | 39,1 |
| 5 | МАОУ СОШ №1 с.Александровское | 47,8 | 38,4 | 71 150,6 | 71 367,6 | 63 405,5 | 79 865,4 | 71 150,6 | 75073,2 | 40 812,0 | 40 647,3 | 164,7 | 0 | 0 | 5 240,0 | 34,0 |
| 6 | МАОУ СОШ №2 с.Александровское | 16,0 | 14,0 | 71 074,6 | 71 339,6 | 63 477,1 | 112 721,9 | 71 074,6 | 31924,7 | 13 646,3 | 13 590,2 | 56,1 | 0 | 0 | 1 754,0 | 23,8 |

Приложение  №1 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 29.09.2023 № 1188

Приложение № 26 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. № 546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  дошкольных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2023 год

| № п.п. | Наименование организации (юридического лица) | Среднесписочная численность педагогических работников год, чел. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, руб. | в том числе |  |  | ФОТ организации без ЕСН, тыс. рублей, всего | в том числе. педагогических работников | в том числе |  |  |  | Средства иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровский район | 40,0 | 66 639,4 | 63 265,2 | 73 692,7 | 66 639,4 | 67140,3 | 31 986,9 | 31 986,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 716,1 | 30,3 |
| 1 | МКДОУ д/с "Теремок" | 1,0 | 57 766,7 | 50 033,3 | 73 650,0 | 57 766,7 | 2772,1 | 693,2 | 693,2 |  |  |  | 267,7 | 31,1 |
| 2 | МКДОУ д/с "Алёнушка" | 1,0 | 57 766,7 | 56 766,7 | 150 300,0 | 57 766,7 | 3484,8 | 693,2 | 693,2 |  |  |  | 267,7 | 40,0 |
| 3 | МАДОУ д/с "Малышок" | 21,8 | 68 886,9 | 64 236,4 | 75 029,7 | 69 002,9 | 35252,1 | 18 020,8 | 18 020,8 |  |  |  | 5 840,9 | 27,0 |
| 4 | МБДОУ"ЦРР-д/с"Теремок" | 16,2 | 64 710,4 | 63 166,7 | 71 824,1 | 64 563,6 | 25631,3 | 12 579,7 | 12 579,7 |  |  |  | 4 340,0 | 32,9 |

Приложение № 27к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2024 год

| Наименование образовательной организации | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (без отчислений во внебюджетные фонды, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной карты", тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 20,0 | 81 621,9 |  |  |  | 25 505,2 | 13 182,9 | 10 941,2 | 1 381,2 | 0,0 | 12 918,2 |
| МБОУ ДО "ДДТ" | 11,7 | 75 621,8 | 65 527,8 | 84 425,0 | 73 202,6 | 13 823,7 | 7 672,9 | 5 501,7 | 649,0 |  | 7 557,2 |
| МБОУ ДО "ДЮСШ" | 8,3 | 90 079,9 | 94 116,7 | 96 212,5 | 82 932,8 | 11 681,5 | 5 509,9 | 5 439,4 | 732,1 |  | 5 361,0 |

Приложение № 28 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2024 год

| Наименование образовательной организации | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | в т.ч. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | в том числе учителей | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (без отчислений во внебюджетные фонды, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | :Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной карты", тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  | учителя |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 79,2 | 69,9 | 82 178,9 | 82 178,9 |  |  |  | 101 689,9 | 100 995,7 | 694,2 | 0,0 | 0,0 | 17 790,1 |
| МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр | 4,0 | 4,0 | 77 975,0 | 77 975,0 | 71 533,3 | 137 268,8 | 74 419,4 | 4 873,1 | 4 873,1 |  |  |  | 898,5 |
| МКОУ СОШ с.Назино | 6,7 | 6,7 | 84 429,5 | 84 429,5 | 92 033,3 | 111 460,3 | 79 293,5 | 8 838,1 | 8 796,4 | 41,8 |  |  | 1 505,0 |
| МКОУ ООШ с.Новоникольское | 4,1 | 3,6 | 55 367,9 | 55 370,4 | 48 733,3 | 57 840,7 | 50 376,3 | 3 546,8 | 3 546,8 |  |  |  | 920,9 |
| МКОУ ООШ п.Октябрьский | 3,0 | 3,0 | 71 588,9 | 71 588,9 | 62 788,9 | 86 900,0 | 71 585,2 | 3 355,5 | 3 355,5 |  |  |  | 673,9 |
| МАОУ СОШ №1 с.Александровское | 43,4 | 35,6 | 84 766,1 | 84 957,6 | 79 229,8 | 103 267,1 | 79 736,1 | 57 478,4 | 57 274,5 | 203,9 |  |  | 9 748,6 |
| МАОУ СОШ №2 с.Александровское | 18,0 | 17,0 | 83 909,3 | 84 008,0 | 78 794,4 | 109 195,4 | 80 821,6 | 23 598,0 | 23 149,4 | 448,5 |  |  | 4 043,2 |

Приложение № 29 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  дошкольных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2024 год

| Наименование образовательной организации | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (без отчислений во внебюджетные фонды, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной .карты", тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 37,8 | 79 058,3 |  |  |  | 46 690,8 | 46 690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 432,9 |
| МКДОУ «Детский сад "Теремок" | 0,5 | 50 166,7 | 68 433,3 | 93 666,7 | 13 333,3 | 391,9 | 391,9 |  |  |  | 51,559 |
| МКДОУ «Детский сад "Алёнушка" | 1,0 | 75 558,3 | 72 133,3 | 189 566,7 | 75 233,3 | 1 180,5 | 1 180,5 |  |  |  | 278,368 |
| МАДОУ «Детский сад "Малышок" | 21,7 | 80 617,1 | 74 374,8 | 96 163,6 | 76 155,7 | 27 332,5 | 27 332,5 |  |  |  | 6 039,587 |
| МБДОУ "ЦРР-детский сад "Теремок" | 14,6 | 77 970,6 | 75 052,5 | 87 865,3 | 72 000,0 | 17 785,9 | 17 785,9 |  |  |  | 4 063,412 |

Приложение № 30 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дополнительного образования муниципального образования «Александровский район» на 2025 год

| Наименование образовательной организации | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (с ЕСН, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной карты", тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 20,0 | 88794,1 | 88795,0 | 104811,7 | 88794,4 | 27746,4 | 15365,5 | 12380,9 | 0,0 | 0,0 | 15173,5 |
| МБДОУ ДОД "ЦСИДТ" | 20,0 | 88794,1 | 88795,0 | 104811,7 | 88794,4 | 27746,4 | 15365,5 | 12380,9 |  |  | 15173,5 |

Приложение № 31 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2025 год

| Наименование образовательной организации | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | в т.ч. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | в том числе учителей | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (с ЕСН, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | :Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной карты", тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  | учителя |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 81,8 | 70,2 | 89330,0 | 89330,0 | 89330,1 | 113222,7 | 89330,1 | 114167,6 | 113852,2 | 315,4 | 0,0 | 0,0 | 35156,3 |
| МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 55,8 | 46,0 | 92896,3 | 92896,3 | 89529,8 | 115038,4 | 92827,2 | 80988,8 | 80859,7 | 129,1 |  |  | 24243,2 |
| МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 26,0 | 24,2 | 81676,1 | 81676,1 | 88896,6 | 109235,3 | 81619,9 | 33178,8 | 32992,5 | 186,3 |  |  | 10913,1 |

Приложение № 32 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  дошкольных организаций муниципального образования «Александровский район» на 2025 год

| Наименование образовательной организации | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (с ЕСН, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной .карты", тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 38,3 | 86120,30 | 86052,9 | 95274,9 | 86052,9 | 45075,7 | 45075,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12428,2 |
| МАДОУ «Александровский детский сад» | 33,5 | 86120,30 | 86052,9 | 95274,9 | 86052,9 | 45075,7 | 45075,7 |  |  |  | 12428,2 |

Приложение № 33 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования Александровского муниципального района Томской области  на 2026 год

| Наименование образовательной организации | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (с ЕСН, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной карты", тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 20,0 | 88842,5 | 88842,5 | 88842,5 | 88842,5 | 27761,5 | 16540,9 | 11220,6 | 0,0 | 0,0 | 16341,6 |
| МБОУ ДО "ЦСиДТ" | 20,0 | 88842,5 | 88842,5 | 88842,5 | 88842,5 | 27761,5 | 16540,9 | 11220,6 | 0,0 | 0,0 | 16341,6 |

Приложение № 34 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных  общеобразовательных учреждений Александровского муниципального района Томской области на 2026 год

| Наименование образовательной организации | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | в т.ч. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | в том числе учителей | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (с ЕСН, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | :Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной карты", тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  | учителя |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 81,8 | 69,8 | 89 348,6 | 89 330,0 | 89 348,6 | 89 348,6 | 89 348,6 | 114 191,4 | 114191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17819,0 |
| МАОУ СОШ №1 с. Александровское | 56,3 | 45,8 | 89 372,5 | 89 372,5 | 89 372,5 | 89 372,5 | 89 372,5 | 78 614,8 | 78614,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12264,2 |
| МАОУ СОШ №2 с. Александровское | 25,5 | 24,0 | 89 296,0 | 89 296,0 | 89 296,0 | 89 296,0 | 89 296,0 | 35 576,6 | 35576,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5554,8 |

Приложение № 35 к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 14.05.2013г. №546

План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального  дошкольного учреждения Александровского муниципального района Томской области на 2026 год

| Наименование образовательной организации | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность ПП в год, чел. | Среднемесячная заработная плата ПП, руб. * | Уровень средней заработной платы педагогических работников |  |  | Годовой ФОТ педагогических работников (с ЕСН, тыс.руб.) | в том числе по источникам |  |  |  | Дополнительные средства в рамках реализации "Дорожной .карты", тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства от приносящей доход деятельности | Иные источники |  |
|  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | 29,7 | 86120,30 | 86120,30 | 86120,30 | 86120,30 | 39962,7 | 39962,7 |  |  |  | 3623,7 |
| МАДОУ «Александровский детский сад» | 29,7 | 86120,30 | 86120,30 | 86120,30 | 86120,30 | 39962,7 | 39962,7 |  |  |  | 3623,7 |